# Приложение

к постановлению

администрации города

от 29.06.2012  № 733-па

Муниципальная целевая программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года»

Паспорт

муниципальной целевой программы

| Наименование муниципальной целевой программы | «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года (далее – программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (дата и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации от 21.05.2012 № 550-па «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года» |
| Заказчик | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| Основные разработчики программы | Финансовый отдел администрации г. Медногорска (далее - финансовый отдел), отдел экономики, торговли и развития предпринимательства администрации г. Медногорска (далее – отдел экономики), комитет по управлению имуществом г.Медногорска (далее – комитет по имуществу) |
| Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципального образования город Медногорск |
| Цели и задачи программы | Цель программы: создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, а также оптимизации бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск. Задачи программы: а) организация работы, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; б) внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления; в) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); г) повышение эффективности распределения бюджетных средств; д) оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения; е) развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления; ж) внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности; з) реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств. |
| Важнейшие целевые показатели | Мероприятия программы направлены на достижение и (или) положительные изменения следующих показателей: 1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета. 4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета. 5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана. 6. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам. 7. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета. 8. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ. 9. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. 10. Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности. 11. Доля казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления). 12. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений. 13. Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ). 14. Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности. 15. Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 16. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований. 17. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств, в процессе составления проекта бюджета. 18. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального. 19. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год. 20. Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ. 21. Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения. 22. Нормативное закрепление механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами. 23. Публикация в средствах массовой информации и сети «Интернет» результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами. 24. Нормативное закрепление обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета 25. Доля услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме. 26. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств. 27. Доля функций исполнительных органов, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения. 28. Создание специализированного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах. 29. Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме. 30. Создание сайта в сети «Интернет», имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг. 31. Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети «Интернет». 32. Доля ОМСУ, информация о результатах деятельности которых размещена в сети «Интернет». 33. Потребление энергоресурсов. 34. Объем бюджетных расходов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы рассчитана на период 2012–2014 годы, в том числе: 2012 год – этап организационной, аналитической и нормотворческой работы; 2013 год – этап внедрения и активного применения разработок и правовых актов в процессе бюджетирования, промежуточный мониторинг достижения целей; 2014 год – этап мониторинга достижения целевых показателей и оценки эффекта от реализации программы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы на весь период реализации составляет 3280 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 1180 тыс. рублей; в 2013 году – 1100 тыс. рублей; в 2014 году –1000 тыс. рублей. Источниками финансового обеспечения программы являются собственные средства местного бюджета муниципального образования город Медногорск. Общий объем средств местного бюджета может быть скорректирован на сумму субсидии из областного бюджета, в случае признания муниципального образования город Медногорск участником областной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
| Система организации контроля за программой | Общий контроль за реализацией программы осуществляется руководителем программы. Контроль за выполнением конкретных мероприятий программы осуществляется руководителями органов местного самоуправления – ответственными исполнителями по данным мероприятиям. Оперативный (текущий) контроль за достижением промежуточных результатов программы осуществляется межведомственной рабочей группой. |
| Оценка социально-экономической эффективности программы | 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности 8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств |

## 1. Описание текущей ситуации

Проблемам повышения результативности и эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы на протяжении ряда лет отводится одно из приоритетных мест.

## Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ (Программа развития органов федерального казначейства, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации), Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006–2008 годах, а также мероприятия по обеспечению реструктуризации бюджетного сектора на 2003–2004 годы.

## Вступление в силу обновленного Бюджетного кодекса Российской Федерации определило основные подходы к организации бюджетного процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В нем постепенно находили отражение различные инструменты, обеспечивающие реализацию программ бюджетных реформ. Результатом этого стало формирование в Российской Федерации современной системы управления общественными (государственными и муниципальными) финансами.

## Причем процесс реформирования общественных финансов, основной целью которого стало повышение эффективности бюджетных расходов, развивался не только на федеральном уровне, но затрагивал уровень субъектов Российской Федерации, а также муниципальный уровень.

## На уровне муниципального образования город Медногорск нововведения также постепенно находили свое отражение.

## Основными документами, регламентирующими бюджетный процесс в городе Медногорске, сегодня являются:

## решение Медногорского городского Совета депутатов от 21.06.2011 № 120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Медногорск»;

## постановление главы администрации муниципального образования города Медногорска от 05.08.2008 № 645-па «О порядке составления бюджета муниципального образования город Медногорск на очередной финансовый год и плановый период».

## Положение о бюджетном процессе определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, его утверждения и исполнения, устанавливает компетенцию органов местного самоуправления города на соответствующих этапах, сроки проведения бюджетных процедур и контрольных мероприятий, перечень необходимых документов и материалов.

## Положением о бюджетном процессе установлено, что бюджет города формируется на трехлетний период. Проект бюджета и годовой отчет о его исполнении проходят процедуру публичных слушаний, при этом соблюдается принцип открытости. В муниципальном образовании создан контрольно-счетный орган. Исполнение бюджета строиться на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Все это результат работы органов местного самоуправления по преобразованию бюджетного процесса и муниципальной правовой базы вслед за новациями на федеральном уровне.

## Постановлением главы администрации муниципального образования города Медногорска от 05.08.2008 № 645-па «О порядке составления бюджета муниципального образования город Медногорск на очередной финансовый год и плановый период» устанавливаются конкретные обязанности администрации муниципального образования, финансового отдела, субъектов бюджетного планирования в процессе составления бюджетных проектировок, утверждается график разработки проекта городского бюджета. Важным элементом, характеризующим направленность деятельности органов местного самоуправления города Медногорска на повышение результативности бюджетных процедур, является установление в данном документе принципа скользящей трехлетки, который предполагает корректировку показателей первого и второго года планового периода действующего решения о бюджете и добавления параметров второго года планового периода при формировании бюджета на очередную трехлетку.

## Непосредственное составление проекта городского бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития территории, основных направлениях бюджетной и налоговой политики на соответствующий период и методике формирования бюджета муниципального образования.

## Указанные документы принимаются ежегодно при составлении проекта бюджета.

## Кроме того, в городе Медногорске приняты такие нормативные правовые акты, как:

## постановление главы администрации города Медногорска от 15.09.2009 № 831-па «О порядке планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Медногорск»;

## постановление главы администрации города Медногорска от 01.06.2011 № 732-па «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Медногорск»;

## постановление главы администрации города Медногорска от 13.09.2010 № 1229-па «Об утверждении положения о формировании стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями города Медногорска за счет средств городского бюджета»;

## постановление главы администрации города Медногорска от 26.06.2009 № 549-па «Об организации работы с кредиторской задолженностью бюджетных учреждений муниципального образования город Медногорск»;

## постановление главы администрации города Медногорска от 06.04.2012 № 378-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования город Медногорск».

## С принятием вышеуказанных нормативных правовых актов в бюджетную практику вошли такие понятия, как муниципальная услуга, муниципальные задания, стандарты качества оказания услуг, контингент потребителей муниципальных услуг и ряд других понятий и инструментов системы бюджетирования, ориентированного на результат.

## В результате проведенных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств, сформированы муниципальные задания на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, предполагается осуществление мониторинга и контроля за их исполнением. Активно в этом процессе применяются современные информационные технологии.

В области стандартизации услуг разработаны и приняты стандарты качества их предоставления в социальной сфере, включая образование, культуру и спорт, социальную защиту населения.

Стандарты качества предоставления муниципальных услуг установили следующие качественные характеристики: условия обслуживания (удобство получения услуги потребителем, вежливость персонала, время предоставления), соблюдение нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении услуг (наличие необходимого оборудования, нормы расходных материалов), соблюдение санитарно-гигиенических норм, полноту выполнения процедур, необходимых для предоставления услуг, квалификационные требования к персоналу, оказывающему услугу.

В целях развития новых форм оказания услуг в 2011 году завершено преобразование бюджетной сети города Медногорска и в результате, путем изменения типа существовавших муниципальных учреждений, созданы 1 казенное учреждение, 5 автономных и 32 бюджетных учреждения нового типа.

## Принятие постановления администрации муниципального образования город Медногорск, регламентирующего порядок учета и мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений, позволило получать более полную и точную информацию о состоянии кредиторской задолженности и своевременно принимать меры по ее снижению и ликвидации. Следует отметить, что по итогам 2010 и 2011 годов в городе Медногорске просроченная кредиторская задолженность по обязательствам органов местного самоуправления и бюджетных учреждений отсутствует.

## Таким образом, реализация мероприятий бюджетных реформ позволила существенно повысить эффективность и результативность работы органов местного самоуправления города Медногорска, создать предпосылки для перехода от управления затратами к управлению результатами, экономии и оптимизации бюджетных средств, повысить прозрачность исполнения городского бюджета.

## В то же время не все заявленные планы реализованы полностью. Не удалось на практике полноценно применять ряд введенных норм, принципов и механизмов, урегулировать некоторые методические вопросы. Не до конца выработано понимание и представление о месте новых инструментов и нормативных правовых актов в бюджетном процессе муниципального образования, необходимости и целесообразности их применения.

## Также существенным недостатком в работе по реформированию бюджетной системы города можно считать отсутствие конкретной программы действий органов местного самоуправления, которая позволила бы консолидировать усилия, систематизировать цели и задачи преобразований.

Таким образом, несмотря на достигнутые результаты в сфере управления общественными финансами в муниципальном образовании город Медногорск, остаются проблемы, часть из которых характерна в целом для всей бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

формальное и слабо увязанное с бюджетным процессом применение программно-целевых инструментов планирования, отсутствие четких различий между ними;

неясно место механизма формирования и доведения муниципальных заданий в системе инструментов бюджетного планирования;

недостаточный опыт функционирования новой бюджетной сети, и как следствие, неспособность отдельных руководителей приспособиться к новым условиям;

низкий уровень доходов бюджетных и автономных учреждений, отсутствие перспектив их увеличения;

слабо развитая система оказания услуг населению в электронной форме;

значительные размеры бюджетного дефицита;

ряд других проблем.

## Поэтому процесс реформирования бюджетного сектора муниципального образования город Медногорск далек от своего логического завершения и находится в стадии планомерного продолжения.

## Направленность на дальнейшее развитие бюджетных реформ характерно и для федерального уровня. Одним из следующих этапов, который бы позволил перевести управление общественными финансами на новый качественный уровень, является реализация Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Ее основу составляют Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года и Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 года «О бюджетной политике в 2010–2012 годах», Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, и Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы.

Необходимость достижения целей поступательного и стабильного социально-экономического развития муниципального образования в условиях ограниченности доходов бюджета делают актуальным необходимость разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также по модернизации управления общественными финансами.

С этой целью на уровне муниципального образования город Медногорск разработана муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года».

В качестве ее основных направлений рассматриваются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения.

6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности.

8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств.

## 2. Цели и задачи программы

Цель программы:

создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, а также оптимизации бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск.

Для достижения поставленной цели программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение финансовой гибкости и сбалансированности бюджета муниципального образования город Медногорск, в том числе:

повышение финансовой гибкости;

обеспечение сбалансированности;

сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности;

снижение долговой нагрузки;

использование для целей бюджетного планирования консервативного макроэкономического прогноза;

оптимизация числа и объема предоставляемых налоговых льгот;

повышение эффективности использования и муниципального имущества.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Проведение анализа причин внесения изменений в решение о бюджете за последний отчетный год.

2. Анализ правового регулирования порядка внесения изменений в решение о бюджете и выработка предложений по его совершенствованию.

3. Анализ нормативно-правового регулирования организации работы по доведению лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств.

4. Установление обязательности доведения лимитов бюджетных обязательств, закрепление механизма определения общего объема лимитов бюджетных обязательств.

5. Разработка и утверждение методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам на долгосрочную перспективу.

6. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному сокращению процента абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана. Мониторинг достижения показателя.

7. Нормативное закрепление состава условно утверждаемых расходов, определение подходов к планированию их объема.

8. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли условно утвержденных на плановый период расходов бюджета. Мониторинг достижения показателя.

9. Ежеквартальный анализ причин возникновения кредиторской задолженности.

10. Нормативно-правовое закрепление обязательности первоочередного доведения лимитов бюджетных обязательств и финансированию расходов по тем контрактам и договорам, по которым допущена просроченная кредиторская задолженность.

11. Формирование системы результативных трудовых контрактов путем персонализации ответственности руководителей главных распорядителей средств бюджета и финансового органа за возникновение просроченной кредиторской задолженности.

12. Разработка и реализация комплекса мер по недопущению увеличения показателя «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета». Мониторинг достижения показателя.

13. Нормативное закрепление принципа сохранения размера муниципальных долговых обязательств на минимальном уровне.

14. Нормативно-правовое закрепление обязательности применения умеренных (консервативных) прогнозов для целей бюджетного планирования.

15. Проведение анализа действующих ставок по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц), подготовка предложений по оптимизации числа и объема налоговых льгот.

16. Проведение анализа результативности реализации нормативных правовых актов, принятых в ходе бюджетных реформ и касающихся обеспечения финансовой гибкости и сбалансированности бюджета, выявление целесообразности их дальнейшего применения, причин и условий, затрудняющих их реализацию, установление необходимости совершенствования (доработки), подготовка аналитической записки.

17. Проведение исследований по выявлению возможных и перспективных направлений развития доходной базы муниципального образования.

18. Анализ использования муниципального имущества на предмет соответствия целям и задачам функционирования органов местного самоуправления муниципального образования и одновременным проведением процедур по реализации или перепрофилированию имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения.

19. Анализ перспектив привлечения инвестиций в экономику города, в том числе средств бюджетов других уровней. Закрепление обязанностей за соответствующими органами местного самоуправления.

20. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета. Мониторинг достижения показателя.

21. Мониторинг соблюдения ограничений, установленных статьями 92, 107, 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

22. Нормативно-правовое закрепление предельных значений дефицита бюджета и муниципального долга в целях обеспечения их поэтапного сокращения и доведения до уровня целевых показателей, установленных в настоящей программе.

23. Разработка административного регламента исполнения муниципальной функции по управлению муниципальным долгом.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

повышение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом;

переход к программной структуре бюджета;

проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета, с закреплением процедуры возможной корректировки программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Анализ действующих программ на предмет соответствия их содержания смыслу программно-целевого планирования и установление возможности дальнейшего существования принятых программ в рамках программного бюджета. Анализ соответствия целей и задач, зафиксированных в программах, с приоритетами социально-экономического развития города.

2. Определение места программ в бюджетном процессе муниципального образования, при необходимости закрепления соответствующих положений в нормативно-правовой базе.

3. Разработка концепции, принципов и понятий, составляющих основу программного бюджета.

4. Совершенствование порядка разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, адресных инвестиционных программ, правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

5. Определение приоритетных для решения программным способом направлений расходования бюджетных средств.

6. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программ. Мониторинг достижения показателя.

7. Координация деятельности органов местного самоуправления по разработке соответствующих программ с целью увеличения доли программных расходов бюджета и мониторинг достижения показателя.

8. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. Мониторинг достижения показателя.

9. Мониторинг и оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ для использования в процессе формирования бюджета и определения предполагаемых объемов их финансирования.

10. Установление запрета на дальнейшую реализацию программ, имеющих по результатам мониторинга низкую экономическую или социальную эффективность.

11. Публикация на официальном сайте администрации города Медногорск утвержденных муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ и результатов оценки их эффективности.

12. Презентация комплекса по работе с программами.

13. Автоматизация процессов формирования муниципальных программ, обучение персонала.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора), в том числе:

выявление неэффективных муниципальных учреждений с целью последующего изменения их типа;

совершенствование правового положения муниципальных учреждений;

внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг;

совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг;

совершенствование системы формирования муниципальных заданий на предоставление услуг юридическим и физическим лицам;

создание условий для участия негосударственных организаций в предоставлении муниципальных услуг (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

повышение открытости деятельности муниципальных учреждений;

повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Анализ эффективности деятельности сети бюджетных и автономных учреждений.

2. Инвентаризация имущества, закрепленного за учреждениями и органами местного самоуправления на предмет соответствия выполняемым функциям и оказываемым услугам.

3. Проведение отраслевыми (функциональными) органами администрации города Медногорск анализа соответствия деятельности подведомственных муниципальных учреждений их организационно-правовой форме.

4. Подготовка предложений на основе проведенного анализа по изменению или сохранению организационно правовой формы учреждений.

5. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений. Мониторинг достижения показателя.

6. Анализ и доработка нормативных правовых актов утверждающих нормативы финансовых затрат на выполнение муниципальных заданий.

7. Анализ и доработка утвержденных главными распорядителями средств бюджета муниципальных заданий на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов.

8. Закрепление в методике формирования бюджета обязательности применения нормативов финансовых затрат на предоставление услуг при планировании расходов.

9. Сопровождение автоматизированных комплексов по работе с муниципальными заданиями, стандартами услуг, нормативами финансовых затрат.

10. Анализ при необходимости доработка перечня муниципальных услуг и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования и изменения.

11. Анализ и доработка показателей, характеризующих качество оказываемых услуг на предмет достаточности, выполнимости, адекватности задаче по оценке качества.

12. Анализ качества предоставляемых услуг, а также состояния работы по оценке главными распорядителями и находящимися в их ведении учреждениями удовлетворенности потребителей качеством услуг.

13. Введение обязательности применения в учреждениях, оказывающих услуги, опросных листков для изучения мнения потребителей о качестве оказываемой услуги.

14. Разработка механизма ранжирования учреждений на основе анализа мнения потребителей о качестве оказываемых услуг.

15. Персонализация ответственности руководителей учреждений и органов местного самоуправления, в чьем ведении они находятся, за качество оказываемых услуг путем включения соответствующих положений в трудовые договоры (контракты).

16. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ). Мониторинг достижения показателя.

17. Определение перечня услуг (работ) или функций учреждений, которые могут быть переданы на исполнение коммерческим организациям.

18. Проведение оценки наличия потенциальных исполнителей, которым могут быть переданы на исполнение услуги (работы) или функции учреждений.

19. Организация и осуществление эксперимента по передаче на исполнение коммерческим организациям услуг (работ) или функций учреждений.

20. Анализ состояния информационной открытости и доступности сведений о деятельности и услугах учреждений.

21. Закрепление обязательности размещения результатов деятельности учреждений в сети «Интернет».

22. Создание единой информационной системы, обеспечивающей доступность и открытость информации об услугах и результатах деятельности учреждений.

23. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления). Мониторинг достижения показателя.

24. Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению прироста объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности. Мониторинг достижения показателя.

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств, в том числе:

повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

реализация конкурсного распределения принимаемых обязательств;

совершенствование ведения реестра расходных обязательств, в том числе в части методов расчета объема бюджетных ассигнований.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований.

2. Утверждение порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета.

3. Увязка механизма определения объемов бюджетных ассигнований с нормативами финансовых затрат на предоставление услуг. Установление возможности корректировки нормативов финансовых затрат на предоставление услуг исходя из возможностей бюджета.

4. Анализ динамики объемов финансирования ведомственных и долгосрочных целевых программ в отчетном году.

5. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному снижению доли ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального. Мониторинг достижения показателя.

6. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному снижению процента абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год. Мониторинг достижения показателя.

7. Обеспечение обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ.

8. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли долгосрочных целевых программ, проекты которых прошли публичные обсуждения. Мониторинг достижения показателя.

9. Правовое закрепление механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами.

10. Публикация в средствах массовой информации и сети «Интернет» результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами.

11. Правовое закрепление обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета.

12. Внедрение механизма конкурсного распределения принимаемых обязательств.

13. Закрепление в механизме ведения реестра расходных обязательств необходимости применения нормативов финансовых затрат на предоставление услуг при планировании расходов.

5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения, в том числе:

переход к осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;

мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Проведение анализа перспектив осуществления юридически значимых действий в электронной форме.

2. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме. Мониторинг достижения показателя.

3. Разработка методики и проведение мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств.

4. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств.

5. Анализ внедрения в практику деятельности органов местного самоуправления административных регламентов.

6. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли функций исполнительных органов, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения. Мониторинг достижения показателя.

6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах;

обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций муниципального сектора;

обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Совершенствование работы специализированного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах.

2. Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме.

3. Создание сайта в сети «Интернет», имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг.

4. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети «Интернет».

5. Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли ОМСУ, информация о результатах деятельности которых размещена в сети «Интернет».

7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности, в том числе принятие мер по сокращению потребления энергоресурсов;

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Анализ показателей потребления энергоресурсов в натуральном выражении за последний отчетный год.

2. Обеспечение и реализация комплекса мер по поэтапному снижению потребления энергоресурсов в натуральном выражении на уровне каждого главного распорядителя средств бюджета и подведомственных учреждений.

3. Закрепление обязанности по утверждению плана мероприятий по снижению потребления энергоресурсов за каждым руководителем.

4. Ежемесячный мониторинг потребления энергоресурсов.

5. Обеспечение сокращения потребления энергоресурсов не менее чем на 3 процента по отношению к уровню предыдущего года. Мониторинг достижения показателя.

8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств, в том числе сокращение расходов на содержание бюджетного сектора.

Основными мероприятиями для решения настоящей задачи должны стать:

1. Проведение анализа бюджетных расходов и поиск возможных направлений их оптимизации.

2. Обеспечение сокращения плановых бюджетных расходов не менее чем на 5 процентов.

Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным отраслям социальной сферы области и направлениям муниципальной политики.

Реализация программы рассчитана на период 2012–2014 годы. При этом предусматриваются три этапа реализации программы.

В рамках первого этапа (2012 год) осуществляются: аналитические мероприятия, разработка и утверждение необходимых нормативных правовых актов и методических документов, осуществляется практическая реализация и подготовка к активному применению наработок на втором этапе, оцениваются перспективы достижения целевых показателей, при необходимости осуществляется корректировка задач, мероприятий, целевых индикаторов.

На втором этапе (2013 год) осуществляется активное практическое внедрение и использование разработанных правовых актов, заложенных принципов и подходов, обеспечивается оперативный мониторинг достижения целевых показателей, принимаются меры по безусловному выполнению поставленных задач, целевых показателей, проводится оценка целесообразности и возможности дальнейшего применения принятых документов.

Третий этап (2014 год) подведение итогов и анализ результатов выполнения программных мероприятий. Проводятся мониторинг достижения целевых показателей и оценки эффекта от реализации программы.

По каждому мероприятию программы определен ответственный исполнитель и установлен срок реализации. Распределение ответственности между органами местного самоуправления, а также срок исполнения закреплены в отдельном приложении 4. «Перечень мероприятий (действий) по основным направлениям реализации программы».

## 4. Перечень мероприятий (действий) по основным направлениям реализации программы

| Наименование | Срок | Результат работы | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета |
| Проведение анализа причин внесения изменений в решение о бюджете за последний отчетный год | до 1 июля 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Анализ правового регулирования порядка внесения изменений в решение о бюджете и выработка предложений по его совершенствованию | до 15 июля 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Анализ нормативно-правового регулирования организации работы по доведению лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств | до 15 августа 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Установление обязательности доведения лимитов бюджетных обязательств, закрепление механизма определения общего объема лимитов бюджетных обязательств | до 20 августа 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Разработка и утверждение методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам на долгосрочную перспективу | до 1 июля 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному сокращению процента абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 июля 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | финансовый отдел |
| Нормативное закрепление состава условно утверждаемых расходов, определение подходов к планированию их объема | до 25 августа 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли условно утвержденных на плановый период расходов бюджета. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 25 августа 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | финансовый отдел |
| Ежеквартальный анализ причин возникновения кредиторской задолженности | до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Нормативно-правовое закрепление обязательности первоочередного доведения лимитов бюджетных обязательств и финансированию расходов по тем контрактам и договорам, по которым допущена просроченная кредиторская задолженность | до 15 июля 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Формирование системы результативных трудовых контрактов путем персонализации ответственности руководителей главных распорядителей средств бюджета и финансового органа за возникновение просроченной кредиторской задолженности | до 1 октября 2012 года | аналитическая записка, нормативный правовой акт | администрация |
| Разработка и реализация комплекса мер по недопущению увеличения показателя «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета». Мониторинг достижения показателя | ежемесячно | аналитическая записка, план | финансовый отдел |
| Нормативное закрепление принципа сохранения размера муниципальных долговых обязательств на минимальном уровне | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка, план | финансовый отдел |
| Нормативно-правовое закрепление обязательности применения умеренных (консервативных) прогнозов для целей бюджетного планирования | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Проведение анализа действующих ставок по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц), подготовка предложений по оптимизации числа и объема налоговых льгот | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка, план | финансовый отдел |
| Проведение анализа результативности реализации нормативных правовых актов, принятых в ходе бюджетных реформ и касающихся обеспечения финансовой гибкости и сбалансированности бюджета, выявление целесообразности их дальнейшего применения, причин и условий, затрудняющих их реализацию, установление необходимости совершенствования (доработки), подготовка аналитической записки | до 1 ноября 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Проведение исследований по выявлению возможных и перспективных направлений развития доходной базы муниципального образования | до 1 ноября 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел, комитет по имуществу |
| Анализ использования муниципального имущества на предмет соответствия целям и задачам функционирования органов местного самоуправления муниципального образования и возможности проведения процедур по реализации или перепрофилированию имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения | в течение года | аналитическая записка | комитет по имуществу |
| Анализ перспектив привлечения инвестиций в экономику города, в том числе средств бюджетов других уровней. Закрепление обязанностей за соответствующими органами местного самоуправления | до 1 ноября 2012 года | аналитическая записка нормативный правовой акт | отдел экономики, УГКР и ЖКХ, главные распорядители бюджетных средств |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета. Мониторинг достижения показателя | до 1 ноября 2012 года | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств |
| Мониторинг соблюдения ограничений, установленных статьями 92, 107, 110 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в течение года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Нормативно-правовое закрепление предельных значений дефицита бюджета и муниципального долга в целях обеспечения их поэтапного сокращения и доведения до уровня целевых показателей, установленных в настоящей программе | до 1 октября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Разработка административного регламента исполнения муниципальной функции по управлению муниципальным долгом | до 1 октября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности |
| Анализ действующих программ на предмет соответствия их содержания смыслу программно-целевого планирования и установление возможности дальнейшего существования принятых программ в рамках программного бюджета. Анализ соответствия целей и задач, зафиксированных в программах, с приоритетами социально-экономического развития города | до 1 августа (за полугодие), до 1 февраля (за год) | аналитическая записка | отдел экономики |
| Определение места программ в бюджетном процессе муниципального образования, при необходимости закрепления соответствующих положений в нормативно-правовой базе | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка, нормативный правовой акт | отдел экономики, финансовый отдел |
| Разработка концепции, принципов и понятий, составляющих основу программного бюджета | до 1 августа 2012 года | концепция | отдел экономики, финансовый отдел |
| Совершенствование порядка разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, адресных инвестиционных программ, правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | до 1 октября 2012 года | нормативный правовой акт | отдел экономики |
| Определение приоритетных для решения программным способом направлений расходования бюджетных средств | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программ. Мониторинг достижения показателя | до 1 октября 2012 года, мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Координация деятельности органов местного самоуправления по разработке соответствующих программ с целью увеличения доли программных расходов бюджета и мониторинг достижения показателя | в течение периода реализации программы | аналитическая записка | отдел экономики |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. Мониторинг достижения показателя | до 15 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | отдел экономики, финансовый отдел |
| Мониторинг и оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ для использования в процессе формирования бюджета и определения предполагаемых объемов их финансирования | до 1 августа | аналитическая записка | отдел экономики |
| Установление запрета на дальнейшую реализацию программ, имеющих по результатам мониторинга низкую экономическую или социальную эффективность | до 1 августа 2012 года | нормативный правовой акт | отдел экономики |
| Публикация на официальном сайте администрации города Медногорск утвержденных муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ и результатов оценки их эффективности | в течение 10 дней с момента принятия | публикации | исполнители программ и отдел информационных технологий |
| Автоматизация процессов формирования муниципальных программ, обучение персонала | в течение года | отчеты | отдел экономики, финансовый отдел |
| 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| Анализ эффективности деятельности сети бюджетных и автономных учреждений | в установленные сроки | аналитическая записка | комитет по имуществу, главные распорядители бюджетных средств |
| Инвентаризация имущества, закрепленного за учреждениями и органами местного самоуправления на предмет соответствия выполняемым функциям и оказываемым услугам | ежегодно до 1 октября | аналитическая записка | комитет по имуществу, главные распорядители бюджетных средств |
| Проведение отраслевыми (функциональными) органами администрации анализа соответствия деятельности подведомственных муниципальных учреждений их организационно-правовой форме | ежегодно до 1 октября | аналитическая записка | комитет по имуществу, главные распорядители бюджетных средств |
| Подготовка предложений на основе проведенного анализа по изменению или сохранению организационно правовой формы учреждений | ежегодно до 15 октября | аналитическая записка | комитет по имуществу |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений. Мониторинг достижения показателя | мониторинг – ежеквартально | аналитическая записка | отдел экономики, комитет по имуществу, финансовый отдел |
| Анализ и доработка нормативных правовых актов утверждающих нормативы финансовых затрат на выполнение муниципальных заданий | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка, нормативный правовой акт | финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств |
| Анализ и доработка утвержденных главными распорядителями средств бюджета муниципальных заданий на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Закрепление в методике формирования бюджета обязательности применения нормативов финансовых затрат на предоставление услуг при планировании расходов | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Сопровождение автоматизированных комплексов по работе с муниципальными заданиями, стандартами услуг, нормативами финансовых затрат | в течение периода реализации программы | отчеты | финансовый отдел |
| Анализ при необходимости доработка перечня муниципальных услуг и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования и изменения | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка, нормативный правовой акт | отдел экономики, администрация (руководитель аппарата) |
| Анализ и доработка показателей, характеризующих качество оказываемых услуг на предмет достаточности, выполнимости, адекватности задаче по оценке качества | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств |
| Анализ качества предоставляемых услуг, а также состояния работы по оценке главными распорядителями и находящимися в их ведении учреждениями удовлетворенности потребителей качеством услуг | ежегодно по итогам 1 полугодия | аналитическая записка | отдел экономики, главные распорядители бюджетных средств |
| Обеспечение обязательности применения в учреждениях, оказывающих услуги, опросных листков для изучения мнения потребителей о качестве оказываемой услуги | 2 раза в год | Проведение соц.опроса | социальная защита |
| Разработка механизма ранжирования учреждений на основе анализа мнения потребителей о качестве оказываемых услуг | до 1 ноября 2012 года | нормативный правовой акт | социальная защита |
| Персонализация ответственности руководителей учреждений и органов местного самоуправления, в чьем ведении они находятся, за качество оказываемых услуг путем включения соответствующих положений в трудовые договоры (контракты) | до 1 декабря 2012 года | нормативный правовой акт | администрация |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ). Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 сентября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, комитет по имуществу, финансовый отдел |
| Определение перечня немуниципальных услуг (работ) или функций учреждений, которые могут быть переданы на исполнение коммерческим организациям | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики |
| Проведение оценки наличия потенциальных исполнителей, которым могут быть переданы на исполнение услуги (работы) или функции учреждений | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики |
| Организация и осуществление эксперимента по передаче на исполнение коммерческим организациям услуг (работ) или функций учреждений | до 1 января 2013 года | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, комитет по имуществу |
| Анализ состояния информационной открытости и доступности сведений о деятельности и услугах учреждений | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | администрация (юридический отдел) |
| Закрепление обязательности размещения результатов деятельности учреждений в сети «Интернет» | до 25 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | администрация (юридический отдел) |
| Создание единой информационной системы, обеспечивающей доступность и открытость информации об услугах и результатах деятельности учреждений | 2012 – 2013 годы | отчеты | администрация (отдел информационных технологий) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления). Мониторинг достижения показателя | мониторинг – ежеквартально | аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению прироста объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 сентября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств |
| 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Утверждение порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Увязка механизма определения объемов бюджетных ассигнований с нормативами финансовых затрат на предоставление услуг. Установление возможности корректировки нормативов финансовых затрат на предоставление услуг исходя из возможностей бюджета | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Анализ динамики объемов финансирования ведомственных и долгосрочных целевых программ в отчетном году | до 1 августа 2012 года | аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному снижению доли ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 15 сентября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному снижению процента абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 августа 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | финансовый отдел |
| Обеспечение обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | в течении года | протокол проведения публичных слушаний | администрация (руководитель аппарата) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли долгосрочных целевых программ, проекты которых прошли публичные обсуждения. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 сентября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | отдел экономики, финансовый отдел |
| Правовое закрепление механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | до 15 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Публикация в средствах массовой информации и сети «Интернет» результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | в установленные сроки | публикации | финансовый отдел |
| Правовое закрепление обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Внедрение механизма конкурсного распределения принимаемых обязательств | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| Закрепление в механизме ведения реестра расходных обязательств необходимости применения нормативов финансовых затрат на предоставление услуг при планировании расходов | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | финансовый отдел |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
| Проведение анализа перспектив осуществления юридически значимых действий в электронной форме | до 1 сентября 2012 года | аналитическая записка | администрация (юридический отдел) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 15 сентября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | администрация (юридический отдел) |
| Разработка методики и проведение мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | в установленные сроки | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | в установленные сроки | публикации | финансовый отдел |
| Анализ внедрения в практику деятельности органов местного самоуправления административных регламентов | до 1 сентября а 2012 года | аналитическая записка | администрация (руководитель аппарата) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли функций исполнительных органов, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения. Мониторинг достижения показателя | разработка НПА – до 1 октября 2012 года; мониторинг – ежеквартально | нормативный правовой акт, аналитическая записка | администрация (руководитель аппарата) |
| 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
| Совершенствование работы специализированного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах | 2012 – 2013 годы | отчеты, аналитическая записка | финансовый отдел |
| Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | 2012 – 2013 годы | отчеты, аналитическая записка | администрация (отдел информационных технологий) |
| Создание сайта в сети «Интернет», имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг | 2012 – 2013 годы | отчеты, аналитическая записка | администрация (отдел информационных технологий) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети «Интернет» | до 1 ноября 2012 года | план | администрация (руководитель аппарата, отдел информационных технологий) |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному увеличению доли ОМСУ, информация о результатах деятельности которых размещена в сети «Интернет» | до 1 ноября 2012 года | план | администрация (руководитель аппарата, отдел информационных технологий) |
| 7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |
| Анализ показателей потребления энергоресурсов в натуральном выражении за последний отчетный год | до 20 августа 2012 года | аналитическая записка | УХТО, УГКР и ЖКХ |
| Разработка и реализация комплекса мер по поэтапному снижению потребления энергоресурсов в натуральном выражении на уровне каждого главного распорядителя средств бюджета и подведомственных учреждений | мониторинг – ежеквартально | аналитическая записка | УХТО, УГКР и ЖКХ |
| Закрепление обязанности по утверждению плана мероприятий по снижению потребления энергоресурсов за каждым руководителем | до 1 сентября 2012 года | нормативный правовой акт | УХТО, УГКР и ЖКХ |
| Ежемесячный мониторинг потребления энергоресурсов | до 20 числа месяца, следующего за отчетным | аналитическая записка | УХТО, УГКР и ЖКХ |
| Обеспечение сокращения потребления энергоресурсов не менее чем на 3 процента по отношению к уровню предыдущего года. Мониторинг достижения показателя | ежегодно | аналитическая записка | УХТО, УГКР и ЖКХ |
| 8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств |
| Проведение анализа бюджетных расходов и поиск возможных направлений их оптимизации | до 15 сентября 2012 года | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Обеспечение сокращения плановых бюджетных расходов не менее чем на 5 процентов | ежегодно | аналитическая записка | финансовый отдел |
| Анализ расходов на повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений | до 1 июля 2012 года | аналитическая записка | администрация (руководитель аппарата) |
| Оценка возможности централизованного проведения курсов повышения квалификации и составление плана и тематики | до 20 августа 2012 года | аналитическая записка, план | администрация (руководитель аппарата) |

5. Управление программой

5.1. Организационная схема управления программой

Разработка программы осуществлена финансовым отделом администрации г. Медногорска,  отделом экономики, торговли  и развития предпринимательства администрации г. Медногорска и комитетом по управлению имуществом г.Медногорска.

Для разработки была создана межведомственная рабочая группа по координации своевременной и качественной подготовки проекта программы, которая действовала на коллегиальной основе. Общее руководство и контроль за подготовкой программы осуществлялся председателем межведомственной рабочей группы Храмовой Е.В.

Для реализации мероприятий программы составлен Перечень мероприятий (действий) по основным направлениям реализации программы (раздел 4), основанный на анализе исходного состояния и целевых индикаторах, планируемых к достижению. Обобщенная информация о результатах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов приведена в разделе 8 «Таблица индикаторов оценки достигнутых и планируемых к достижению результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».

В целях управления реализацией мероприятий программы создается межведомственная рабочая группа, возглавляемая руководителем программы. Руководителем программы является председатель межведомственной рабочей группы Храмова Е.В.

Межведомственная рабочая группа является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий.

В состав межведомственной рабочей группы входят:

руководитель программы;

помощники руководителя программы;

члены рабочей группы – руководители и специалисты органов местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий программы.

Организационная схема управления реализацией мероприятий программы представлена на приведенной схеме.

Схема управления реализацией программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляется руководителем программы. Контроль за выполнением конкретных мероприятий программы осуществляется руководителями органов местного самоуправления – ответственными исполнителями по данным мероприятиям.

Межведомственная рабочая группа осуществляет оперативный (текущий) контроль выполнения плана мероприятий, контроль за достижением промежуточных результатов программы осуществляется на заседаниях межведомственной рабочей группы, которые проводятся не реже одного раза в квартал. Ответственными за подготовку информации о выполнении плана мероприятий, и достижении промежуточных результатов являются руководители органов местного самоуправления – ответственные исполнители по данным мероприятиям.

5.2. Статус Программы

Настоящая программа является комплексной целевой и направлена на повышение эффективности функционирования системы управления финансами муниципального образования город Медногорск, а также повышение эффективности бюджетных расходов.

Программа разработана финансовым отделом администрации г. Медногорска,  отделом экономики, торговли  и развития предпринимательства администрации г. Медногорска, комитетом по управлению имуществом г.Медногорска и утверждена на период до 2014 года.

Программа официально опубликована и размещена на официальном сайте www.mednogorsk.org.ru.

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления в процессе реализации программы предполагается размещение всей необходимой информации в сети «Интернет».

## 6. Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2012–2014 годах планируются в сумме 3280,0 тыс. рублей.

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет собственных средств бюджета муниципального образования город Медногорск.

Общий объем средств местного бюджета может быть скорректирован на сумму средств из областного бюджета, в случае если на региональном уровне будет принято решение о поддержке муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и город Медногорск войдет в число претендентов на право получения финансовой помощи.

Расходы на реализацию программы распределяются по годам следующим образом:

2012 год – 1180 тыс. рублей;

2013 год – 1100 тыс. рублей;

2014 год – 1000 тыс. рублей.

Расходы сгруппированы по следующим основным направлениям:

1. Осуществление мероприятий по сокращению нагрузки на бюджет.

2. Сопровождение разработки и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Создание системы результативных контрактов.

4. Проведение комплекса мероприятий по автоматизации процессов управления муниципальными финансами.

5. Мероприятия по выявлению перспектив экономического развития.

6. Комплекс мероприятий по сокращению расходов и увеличению поступлений в бюджет.

7. Мероприятия по стимулированию повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках осуществления расходов по программе предполагается погашение просроченной кредиторской задолженности, погашение муниципальных долговых обязательств, оплата консультационных услуг, повышение квалификации муниципальных служащих, сопровождение автоматизированных комплексов, стимулирование органов местного самоуправления и муниципальных служащих, оплата научно-исследовательских работ и ряд других расходов.

Распределение расходов на реализацию конкретных мер в рамках основных направлений финансирования представлены в разделе 7 «План финансирования программы».

7. План финансирования программы

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мероприятий по сокращению нагрузки на бюджет |  |  |  |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности, складывающейся на 1-ое число каждого месяца |  | - | по факту | по факту |
|  | Осуществление расходов во избежание обращений контрагентов в судебные органы |  | - | по факту | по факту |
|  | Погашение задолженности по судебным решениям |  | - | по факту | по факту |
| 2. | Сопровождение разработки и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов | 490,0 | 140,0 | 200,0 | 150,0 |
|  | Оплата консультационных услуг, оказываемых в процессе подготовки и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов | 340,0 | 90,0 | 150,0 | 100,0 |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих, организация обмена опытом и изучение передовой практики управления финансами | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Создание системы результативных контрактов | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |
|  | Выплата поощрений по условиям результативных трудовых контрактов, заключенных с руководителями главных распорядителей средств бюджета | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |
| 4. | Проведение комплекса мероприятий по автоматизации процессов управления муниципальными финансами | 640,0 | 40,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Сопровождение автоматизированных комплексов по работе с муниципальными заданиями, стандартами услуг, нормативами финансовых затрат | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 |
|  | Автоматизация процессов формирования муниципальных программ, обучение персонала | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 |
|  | Создание единой информационной системы, обеспечивающей доступность и открытость информации об услугах и результатах деятельности учреждений | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 |
|  | Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Создание сайта в сети «Интернет», имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Мероприятия по выявлению перспектив экономического развития | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | Проведение исследований по выявлению возможных и перспективных направлений развития доходной базы муниципального образования | - | - | - | - |
|  | Проведение исследований по выявлению перспектив привлечения инвестиций в экономику города | - | - | - | - |
|  | Проведение оценки наличия потенциальных исполнителей, которым могут быть переданы на исполнение услуги (работы) или функции учреждений | 50,0 | - | 50,0 |  |
| 6. | Комплекс мероприятий по сокращению расходов и увеличению поступлений в бюджет | 1500,0 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Осуществление расходов, связанных с реализацией или перепрофилированием имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Организация и осуществление эксперимента по передаче на исполнение коммерческим организациям услуг (работ) или функций учреждений | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Организация и осуществление эксперимента по централизованному проведению курсов повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 |
|  | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам энергоаудита | 700,0 | 700,0 | - | - |
|  | Закупка ресурсосберегающих товаров (работ, услуг) | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Мероприятия по стимулированию повышения эффективности бюджетных расходов | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 |
|  | Поощрение наиболее активных и результативных органов местного самоуправления | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого: | 3280,0 | 1180,0 | 1100,0 | 1000,0 |

8. Таблица индикаторов

оценки достигнутых и планируемых к достижению результатов в сфере

повышения эффективности бюджетных расходов

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год (текущее состояние) | 2012 год (планируемое по итогам года) | 2013 год (планируемое к достижению) | 2014 год (планируемое к достижению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета, процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета, процентов | 20,33 | 10,3 | 6,14 | 12,00 | 15,00 | 20,00 |
| 1.5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | 21,57 | 6,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 1.6. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | да | да | да | да | да | да |
| 1.7. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета, процентов | 7,57 | 7,54 | 7,52 | 7,50 | 10,00 | 11,50 |
| 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, процентов | 28,47 | 20,01 | 6,92 | 30,00 | 45,00 | 50,00 |
| 2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, процентов | 0,00 | 13,8 | 17,05 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 2.3. Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности | нет | да | да | да | да | да |
| 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления), процентов | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений, процентов | 0,00 | 86,84 | 86,84 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| 3.3. Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ), процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 75,00 | 95,00 |
| 3.4. Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности, процентов | 29,10 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | да | да | да | да | да | да |
| 4.2. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований | да | да | да | да | да | да |
| 4.3. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | нет | нет | нет | да | да | да |
| 4.4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, процентов | 13,33 | 26,10 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 4,50 |
| 4.5. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | 8,85 | 7,61 | 45,83 | 10,00 | 5,00 | 3,00 |
| 4.6. Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | нет | да | да | да | да | да |
| 4.7. Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, процентов | 0,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8. Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | нет | нет | нет | да | да | да |
| 4.9. Публикация в средствах массовой информации и сети «Интернет» результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | нет | нет | нет | да | да | да |
| 4.10. Нормативное закрепление обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | нет | нет | нет | да | да | да |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| 5.2. Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | нет | нет | нет | да | да | да |
| 5.3. Доля функций исполнительных органов, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, процентов | 5,93 | 80,20 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Наличие специализированного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах | да | да | да | да | да | да |
| 6.2. Наличие Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | нет | нет | нет | да | да | да |
| 6.3. Наличие сайта в сети «Интернет», имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг | нет | нет | нет | да | да | да |
| 6.4. Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети «Интернет», процентов | 0,00 | 76,30 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 |
| 6.5. Доля ОМСУ, информация о результатах деятельности которых размещена в сети «Интернет», процентов | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 процента по отношению к уровню предыдущего года | да | да | да | да | да | да |
| 8. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сокращения плановых бюджетных расходов не менее чем на 5 процентов | нет | нет | нет | да | да | да |

## 9. Возможные риски реализации программы

Реализация мероприятий программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические риски и организационные риски), так и рисками, относящимися к внешним: изменения законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения. Оказать существенное влияние на последнюю категорию исполнитель не может, поскольку это выходит за пределы его возможностей.

Комплексная оценка и информация о предполагаемых рисках, полученные на этапе подготовки программы, в значительной степени упрощают оперативное управление действиями исполнителей и способствуют предупреждению негативных тенденций, связанных с невыполнением поставленных задач.

К внешним факторам могут быть отнесены:

возможные изменения в социально-экономической и политической обстановке Российской Федерации, а также в финансово-бюджетной сфере;

изменения федерального и областного законодательства, определяющего систему мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета.

Анализ рисков воздействия внешних факторов:

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности бюджетных расходов города в случае ухудшения финансовой ситуации будет носить еще более ярко выраженный антикризисный характер, а необходимость их проведения усилится.

Социальная обстановка в городе на сегодня благоприятствует реализации программных мероприятий: заработная плата выплачивается своевременно, постоянно повышается. Задолженность по иным социальным обязательствам отсутствует. Вероятность изменения социальной обстановки взаимосвязана с характером проходящих экономических процессов. В условиях сжатых сроков реализации программы неблагоприятные изменения социальной обстановки не приведут к политическим последствиям и, следовательно, свертыванию программы. Кроме этого, основная цель программы укрепление бюджета города как главного гаранта благосостояния и качества жизни населения, наоборот, направлена, в конечном счете, на стабилизацию социального климата. Негативное влияние этого фактора во многом снимается за счет подготовки и создания общественного мнения населения муниципалитета в необходимости повышения эффективности бюджетных расходов.

К внутренним факторам можно отнести:

нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий, так и всей программы в целом;

ограничение финансирования по причине неблагоприятных социально-экономических процессов в муниципальном образовании;

проблема координации деятельности большого числа участников и исполнителей процессов;

низкий уровень квалификации исполнителей;

неприятие идей повышения бюджетных расходов исполнителями, нежелание преобразований.

Анализ рисков воздействия внутренних факторов:

Программа построена исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий.

Однако, при принятии новых муниципальных актов в силу ограниченности сроков необходимости их принятия и высокой загруженности органов местного самоуправления текущей работой возможны нарушения сроков принятия документов.

Опасность создает вероятное сопротивление реализации программы со стороны руководителей и специалистов органов местного самоуправления и бюджетных учреждений по причине увеличения требований к качеству муниципальных услуг и возможного появления конкуренции в сфере их деятельности и т.п. Нейтрализация этого фактора риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы, активного освещения мероприятий в средствах массовой информации, материальное стимулирование работников и руководителей.

Риски, определенные внутренними факторами, будут минимизироваться путем осуществления организационных, разъяснительных мероприятий.

Для исключения рисков невыполнения задач программы необходимо:

детально проработать схему взаимодействия участников и исполнителей процессов реализации программы;

координировать деятельность участников и исполнителей по реализации мероприятий программы;

контролировать достижение поставленных на определенном этапе задач;

осуществлять проведение аналитических мероприятий;

осуществлять корректировку показателей и мероприятий программы;

регулярно осуществлять информационную поддержку реализации мероприятий программы;

проводить повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих и работников учреждений муниципального образования, принимающих участие в реализации программы;

привлекать консультационные организации и экспертов, имеющих опыт проведения работ по повышению эффективности бюджетных расходов и совершенствованию системы муниципального управления;

стимулировать деятельность исполнителей.

Снижение факторов риска может быть обеспечено путем проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы.

Также ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости программы к воздействию внешних и внутренних факторов риска.

Основные риски реализации программы и меры по их минимизации сгруппированы и представлены в следующей таблице:

Таблица

Оценка рисков реализации повышения

эффективности бюджетных расходов

| № п/п | Наименование группы рисков (описание рисков) | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменения законодательства и внешней экономической ситуации |
| 1.1. | непредсказуемость изменений федерального и регионального законодательства в бюджетной и налоговой сферах | осуществление мониторинга экономической ситуации в России, Оренбургской области и изменений действующего законодательства с оценкой возможных последствий принятия тех или иных правовых актов |
| 1.2. | риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных бюджетообразующих предприятий |  |
| 2. | Технологические риски |
| 2.1. | недостаточный уровень квалификации сотрудников по отдельным направлениям программы | реализация инновационных программ обучения для сотрудников |
| 2.2. | риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями | мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ по программе и анализ причин отклонений от планов-графиков работ |
| 3. | Организационные риски |
| 3.1. | срыв конкурсов по отдельным мероприятиям программы | формирование гибкой структуры управления реализацией программы на основе технологии управления проектами |
| 3.2. | возможные изменения структуры органов местного самоуправления в ближайшие годы, требующие изменения структуры управления программой |  |
| 3.3. | организационная инертность отдельных подразделений администрации города и бюджетных учреждений при реализации мероприятий программы | мониторинг исполнительской дисциплины и максимальное использования внутренних ресурсов для реализации основных направлений программы |
| 4. | Управленческие и политические риски |
| 4.1. | риски, связанные с негативной реакцией сотрудников органов местного самоуправления и общественности на мероприятия программы | проведение активных PR-мероприятий с внешней средой реализации программы, регулярное освещение в СМИ хода реализации программы |
| 4.2. | политические риски, связанные с изменением функций подразделений администрации города, технологий и системы управления | проведение изменений системы управления муниципалитетом во взаимосвязи с реализацией основных направлений программы |

# Text boxes

Общий контроль за

реализацией программы – руководитель

программы

Результаты выполнения плана мероприятий программы

Выполнение плана мероприятий программы – ответственные исполнители

Реализация мероприятий программы

Текущее управление реализацией программы – члены рабочей группы

Общее управление реализацией программы – помощники руководителя программы