Сводный отчет

по реализации и оценке эффективности  муниципальных  программ муниципального

образования город Медногорск за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2012 № 378-па (с изменениями от 29.08.2013 № 1155-па) в перечне (реестре) муниципальных  программ муниципального образования город Медногорск (далее – МП) в 2013 году зарегистрированы 28 МП.

Согласно п.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденного вышеназванным постановлением, на основании предоставленных ответственными исполнителями отчетов по реализации программ и их эффективности составлен сводный отчет:

| № п/п | Наименование программ и индикаторов | Объемы финансирования ДЦП (тыс. руб.) | Оценка эффективности реализации ДЦП | Соответствие приоритетам социально-экономического развития МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | откл. | % | план | факт | % |  |
| 1. | «Отходы» в муниципальном образовании город Медногорск на 2011-2016 годы всего: в т.ч. местный бюджет -переработка пылей медеплавильного производства на ООО «ММСК» -оборудование специальных площадок под размещение контейнеров для сбора ТБО -очистка территории МО г. Медногорск от несанкционированных свалок -проведение совещаний у главы администрации по вопросам обращения с производственными и бытовыми отходами | 35612 400 | 32013 200 | -3599 -200 | 89,9 50 | 30000т 4 ед. 4 ед. 1 сов. | 31633т 4 ед. 4 ед. 1 сов. | 105,4 100 100 100 | Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности территории муниципального образования и здоровья населения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшение ситуации обращения с отходами производства и потребления |
| 2. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Медногорске на 2011-2013 годы всего: в т.ч. местный бюджет -количество субъектов МСП -количество малых и средних предприятий на 1 тыс. чел. населения города -доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от совокупного количества активного населения -среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП, чел. -доля оборота, субъектов МСП, занятых в неторговой сфере в % от общего оборота по городу -доля субъектов МСП, считающих недвижимость доступной (опросной пок-ль) -количество субъектов МСП, получивших господдержку, ед. от общего количества субъектов МСП | 1840 107 | 1419,5 106,5 | -420,5 -0,5 | 77,0 99,5 | 900 5,2 15,8 3650 15,3 70 9 | 597 5,0 25,8 3233 18,1 70 7 | 66,3 96,1 163,3 88,6 118,3 100 78 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и повышение уровня его благосостояния, прирост налоговых поступлений в бюджет |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Медногорск на 2010-2015 годы В т.ч. местный бюджет | 1500 500 | 1500 500 | - - | 100 100 |  |  |  | Обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей муниципального образования. Сокращение расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
| 4. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Медногорске на 2011-2013 годы в т.ч. местный бюджет -доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории лиц; -уровень заболеваемости наркоманией на 1 тыс. населения; -достижение ремиссии сроком не менее одного года у целевой части диспансерной группы лиц, больных наркоманией, регулярно наблюдаемых в амбулаторной наркологической службе; -доля преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выявленных на территории города, к общему количеству преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков; | 69 69 | 69 69 | - - | 100 100 | 15 1,55 7 0 | 15 1,55 7 0 | 100 1,55 100 100 | Улучшение правопорядка на территории МО г.Медногорск, сокращение уровня наркопреступлений и масштабов незаконного потребления наркотических средств, выявление и пресечение каналов контрабандного поступления наркотиков и их транзита по территории МО |
| 5. | Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в МО город Медногорск на 2011-2015 годы всего: в т.ч. местный бюджет -обеспеченность штатными физкультурными работниками в % -отношение численности работников физической культуры и спорта, имеющих специальное образование, к общему их числу (%) - доля жителей МО г. Медногорск систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города (%) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории (%) - доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов МО г. Медногорск (%) - доля лиц, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет МО г. Медногорск (%) - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, МО г. Медногорск (в % к нормативу) | 1237 763,7 | 1237 763,7 | - - | 100 100 | 79,2 85,2 18,4 2,6 64,1 32,1 29,3 | 69,1 60,8 25,6 2,6 59,0 23,6 33,5 | 87,2 71,4 139,1 100 92,0 73,5 114,3 | Вовлечение жителей муниципального образования в активные занятия массовой физической культурой и спортом, улучшение общего состояния здоровья населения, прививать здоровый образ жизни молодому поколению |
| 6. | Обеспечение жильем молодых семей города Медногорска на 2011-2015 годы В т. ч. местный бюджет -количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств городского бюджета - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств городского бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | 6005,8 1399 | 4657,4 866,3 | 1348,4 -137,4 | 78,0 61,9 | 6 0,019 0,019 | 4 0,013 0,013 | 67 68,4 68,4 | Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в Оренбургской обл. |
| 7. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Медногорска на 2011-2013 годы всего: в т.ч. местный бюджет -охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений, % -удельный вес ОУ, использующих в рационе питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами,% -удельный вес ОУ, реализующих программы по формированию культуры питания, % | 2038,5 2620,8 | 2035,4 2581,7 | -3,1 -3,1 | 99,8 99,8 | 100 100 100,0 | 94,8 100 100 | 94,8 100 100 | Сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений, увеличение охвата горячим питанием, повышение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников, использование в рационе питания детей продуктов, обогащённых витаминами и микронутриентами |
| 8. | Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования город Медногорск на 2012-2016 годы в т.ч. местный бюджет | 0 | 0 | - |  |  |  |  | Бесперебойное, качественное обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом |
| 9. | Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск на 2011-2014 годы в т.ч. местный бюджет -удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (%) - удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений (%) - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений (%) - удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений (%) | 100 100 | 100 100 | - - | 100 100 | 23,4 5,8 4,8 53,7 | 19,5 16,9 5,0 61,0 | 83,3 в 2,9 раза 104 115 | Профилактика и снижение уровня правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования |
| 10. | Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2011-2015 годы в т.ч. местный бюджет - переселение жителей многоквартирных аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2010 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (человек) | 94607,1 4886 | 56764,2 2931,6 | - - | 60,0 60,0 | 182 | 0 |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания. Приобретение у застройщиков жилых помещений или строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 11. | Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой на 2011-2016 годы в т.ч. местный бюджет Объект строительства, капитального ремонта и реконструкции (% износа) водоснабжение водоотведение очистные | 7625 925 | 0 0 | -7625 -925 |  | 85 70 54 | 0 0 0 |  | Улучшение качества питьевой воды и системы водоснабжения, ввод новых мощностей, улучшение качества жизни жителей города. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 12. | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Медногорск на 2008-2013 годы в т.ч. местный бюджет | 260 260 | 260 260 | - - | 100 100 |  |  |  | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам муниципального образования город Медногорск |
| 13. | Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети муниципального образования город Медногорск в 2012-2014 году в т.ч. местный бюджет Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м2) | 8749,8 295,7 | 8749,8 295,7 | - - | 100 100 | 6446,4 | 5331,5 | 82,7 | Создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры, сокращение дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 14. | Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск на 2012-2016 годы в т.ч. местный бюджет Количество земельных участков под многоквартирными домами, по которым проводятся кадастровые работы и рыночная оценка | 400 400 | 381,7 381,7 | - 18,3 - 18,3 | 95,4 95,4 | 2 | 2 | 100 | Проведение разграничения государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки. Увеличение поступлений в бюджет земельных платежей |
| 15. | Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2012-2016 годы В т.ч. местный бюджет - снижение риска возникновения пожаров -снижение количества лиц, погибших в результате пожаров - снижение тяжести последствий (причинения телесных повреждений, материального ущерба) | 5705,4 1378,5 | 1760,4 1378,5 | -3945 - | 30,9 100 |  | Пожары отсутствуют | Защита жизни и здоровья граждан, предупреждение пожаров, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности населения, учреждений с массовым пребыванием людей, обеспечение эффективности противопожарной защиты |
| 16. | Социальная поддержка граждан муниципального образования г. Медногорск на 2012-2014 годы в т.ч. местный бюджет - доля граждан, которым оказана материальная помощь, от общего количества обратившихся граждан за материальной помощью - доля граждан, которым оказана натуральная помощь, от общего количества обратившихся за ней - доля граждан, принявших участие в мероприятиях и акциях в отчетном году от общего количества состоящих на учете в управлении СЗН (по категориям граждан, для которых проводятся мероприятия) | 8137,4 2012,4 | 9123,0 1249,1 | 985,6 -763,3 | 112,1 62,1 | 87 87 75 | 99 97 78 | 103,8 111,5 104 | Оказание социальной и экономической поддержки малообеспеченным гражданам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 17. | Дети Медногорска в т.ч. местный бюджет -сокращение числа семей, находящихся в социально-опасном положении -сохранение и укрепление имеющейся сети детских оздоровительных учреждений, обеспечение качества отдыха и оздоровления детей и подростков -сохранена динамика оздоровления детей и подростков города (%) - обеспечение бесплатными медикаментами беременных женщин (%) - скрининговое обследование беременных женщин и детей первого года жизни (%) | 26773,4 2103,5 | 26773,4 2103,5 | - - | 100 100 | 17 98 100 100 | увел. на 2 семьи 17 98 100 100 | 100 100 100 100 | Охрана семьи, материнства и детства. Повышение жизненного уровня детского населения, улучшение состояния его здоровья, повышение качества воспитания и образования, повышение рождаемости, снижение детской смертности, организация качественного отдыха, оздоровления и питания детей. |
| 18. | Развитие торговли в городе Медногорске на 2012-2014 годы - индекс физического объема оборота розничной торговли (% в сопоставимых ценах к предыдущему году) - оборот розничной торговли на душу населения (в рублях) - обеспеченность населения города площадью торговых объектов (кв. метров на 1000 жителей) - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли | - | - |  |  | 105,0 59832 420 430 | 107,3 54325 384 561 | 102,2 90,8 91,4 130,5 | Обеспечение ценовой и территориальной доступности услуг торговли для различных категорий населения. Удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах, насыщение потребительского рынка конкурентоспособной продукцией |
| 19. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы в т.ч. местный бюджет - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%) - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса (%) | 12218,2 1318,2 | 12218,2 1318.2 | - - | 100 100 | 68,2 100 | 68,2 100 | 100 100 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в городе. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 20. | Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года в т.ч. местный бюджет таблица выполнения индикаторов прилагается к отчету | 8037,3 3423,8 | 1091,7 3044,4 | - -379,4 | 100 88,9 | в приложении | Обеспечение достижения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования, сбалансированности и устойчивости муниципального бюджета, внедрение программно-целевых принципов организации деятельности |
| 21. | Культура города Медногорска на 2012-2014 годы всего: в т.ч. местный бюджет -количество досуговых мероприятий на одно культурно-досуговое учреждение, ед -охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками, % -количество учащихся ДШИ, принявших участие в международных, региональных, зональных, областных и городских конкурсах, чел. | 76 76 | 75,993 75,993 | - - | 99,97 99,97 | 90 38,0 170 | 113 39,6 313 | 125,5 104,2 184,1 | Создание условий для сохранения культурного потенциала населения муниципального образования, развитие самодеятельного народного творчества и обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям. достижение нового современного качества культурных услуг. |
| 22. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Медногорск на 2013-2015 годы в т.ч. местный бюджет - численность пострадавших в рез-те несчастных случаев на производстве с утратой способности 1 день и более в расчете на 1 тыс. работающих - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих - численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования - удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике муниципального образования - количество организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда | 75964,2 1193,5 | 89329,4 1425,1 | 13365,2 +231,6 | 117,6 119,4 | 0,7 0 1,4 43,5 86,5 2 | 0,2 0 1,7 63,9 97,4 1 | 28,6 0 112,4 146,9 112,6 50 | Соблюдение нормативно-правовых актов по условиям и охране труда, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма в организациях города. |
| 23. | Борьба с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в г. Медногорске на 2013-2015гг. в т.ч. местный бюджет Индикаторы описаны в тексте | 1145 110 | 975 110 | -170 - | 85,2 100 |  |  |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Оказание эффективной лечебно-диагностической помощи при возникновении случаев заболевания ГЛПС. |
| 24. | Вакцинопрофилактика на 2013-2016 гг. в т.ч. местный бюджет Индикаторы описаны в тексте | 210 115 | 215,9 69,9 | +5,9 -45,1 | 102,8 60,8 |  |  |  | Снижение заболеваемости населения инфекционными болезнями, управляемыми разработанными специфическими средствами профилактики, снижение смертности, предупреждение инвалидности. |
| 25. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Медногорск на 2012-2014 годы в т.ч. местный бюджет - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (более 72 часов с получением свидетельства государственного образца) за счет средств областного и местных бюджетов, чел. - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (менее 72 часов с получением свидетельства государственного образца) за счет средств областного и местных бюджетов, чел. - отношение количества муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, к общему количеству муниципальных служащих, % | 298,445 | 0 | -298,445 |  | 7 7 22,7 | 7 7 22,7 | 100 100 100 | Совершенствование системы муниципальной службы муниципального образования город Медногорск, целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих, совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов. |
| 26. | Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015 годы в т.ч. местный бюджет - ремонт системы электроснабжения,% - приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности,% | 1062,2 1062,2 | 1062,2 1062,2 | - - | 100 100 | 60 50 | 60 50 | 100 100 | Обеспечение условий сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей учреждений от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций. |

1. Программа «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2011-2016 годы» является комплексной, её реализацией заняты девять предприятий и организаций города. За 2013 год сумма средств использованных на реализацию программы составила 32 млн. рублей при плане 35,6 млн. рублей, при этом из местного бюджета использовано на реализацию мероприятий лишь 200 тыс. рублей при плане 400 тыс. рублей. Финансирование программы на 96 процентов осуществляется за счет собственных средств предприятий. Запланированные индикаторы выполнены на 100%, индикатор по переработке пылей медеплавильного производства ООО «ММСК» перевыполнен на 1633 тонны, что составило 105,4%.

2. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Медногорске на 2011-2013 годы» реализуется при софинансировании из областного бюджета. За 2013 год финансирование программы выполнено на 77%, так как количество подаваемых бизнес-планов на получение грантов уменьшилось. Из 4 заявок 2 были признаны победителями. На выполнение мероприятий Программы израсходовано 1 млн. 419,5 тыс. рублей (из них 106,5 тыс. рублей из местного бюджета): получены два гранта на 580 тыс. рублей из областного бюджета; компенсация затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, на 820 тыс. рублей и денежные средства в размере 20 тыс. рублей были израсходованы на проведение конкурсов.

Запланированные индикаторы в основном выполнены. Программное количество субъектов малого и среднего предпринимательства не достигнуто  в результате изменений налогового законодательства и как следствие снижение среднесписочной численности, занятых в сфере МСП и получивших господдержку.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Медногорск» на 2010-2015 годы

В соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО г. Медногорск на 2010-2015 годы проводились мероприятия по установке приборов учета, проведение энергоаудита, обучающие мероприятия. Освоены все запланированные программой средства.

4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Медногорске на 2011-2013 годы

Запланированные средства местного бюджета (программа принята с финансированием лишь из местного бюджета) на реализацию программы использованы на 100%. Оценку эффективности реализации программы провести не представляется возможным, так как ответственными исполнителями не выполнен анализ целевых индикаторов.

5. Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в МО город Медногорск на 2011-2015 годы.

Выделенные на программу финансовые средства в сумме 1 млн. 236 тыс. 950 рублей освоены в полном объёме, как и средства местного бюджета (763,7 тыс. рублей). Это позволило выполнить все запланированные мероприятия, перевыполнить программные индикаторы, кроме обеспечения штатными физкультурными работниками.

6. Обеспечение жильем молодых семей города Медногорска на 2011-2015 годы

На реализацию программы за отчетный период использовано средств в сумме 4,657 млн. рублей (из местного бюджета 866,3 тыс. рублей), что составляет 77,5% от предусмотренных в программе средств. Из 72 семей состоящих  на учете в качестве нуждающихся, сертификаты были получены на 6 семей, однако воспользовались ими только 4 семей. Одна молодая семья не использовала свидетельство в установленные сроки, другая – отказалась от свидетельства. Сведения об отказе от сертификата  семья предоставила позже. В результате чего, просроченный сертификат не успели переоформить на другую семью и были вынуждены вернуть в область, что неудовлетворительно повлияло на выполнение индикаторов программы.

7. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Медногорска на 2011-2013 годы

Программа полностью финансируется из местного бюджета. В 2013 году профинансирована на 2,038 млн. рублей, фактически использовано 2,035 млн. рублей, из-за невыполнения плана по детодням; в результате и индикатор охвата горячим питанием выполнен на 94,8%. Остальные индикаторы достигли 100%.

8. Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования город Медногорск  на 2012-2016 годы

Программа реализуется при наличии финансовых средств в областном бюджете. При поступлении уведомления из финансового управления Оренбургской области выделяются средства местного бюджета (на условиях софинансирования в процентном отношении) и направляется заявка на транспорт для муниципального образования город Медногорск в министерство по транспорту Оренбургской области. Наличие программы обязательное условие в заявочной компании.

9. Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск на 2011-2014 годы

Финансирование программы осуществляется из местного бюджета и исполнено за отчетный период на 100%, в сумме 100 тыс. рублей.

В отчетном 2013 году на территории города общее количество зарегистрированных преступлений в сравнении с предыдущим годом осталось на том же уровне и составило 227 преступлений, количество тяжких и особо тяжких снизилось на 11,5% (с 61 до 54).  Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составил 19,5% со снижением от запланированного в программе на 16,7%. Однако остальные индикаторы превышают программные значения. Наблюдается рост удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, преступлений совершенных несовершеннолетними,  лицами ранее совершавшими преступления.

При этом за отчетный период эффективнее проводилась работа по выявлению и пресечению преступлений «двойной превенции» (42 преступления), по раскрытию преступлений «прошлых пет» (7 преступлений).

10. Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2011-2015 годы

За 2013 год по программе средства освоены в сумме 56,8 млн. рублей под переселение 79 семей из 182 человек с ликвидацией 3235,65 кв. метров ветхого жилья. Строительство двух многоквартирных домов выполнено на 60%, финансирование осуществляется по мере поступления средств из федерального и областного бюджетов. Планируемая дата завершения программных мероприятий по строительству IV квартал 2014 года.

12. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Медногорск на 2008-2013 годы

Финансирование программы запланировано лишь из средств местного бюджета. Финансовые средства в сумме 260 тыс. рублей освоены полностью. За отчетный период выполнялся ремонт и содержание тротуаров и пешеходных переходов, установка и замена пришедших в негодность (ремонт, покраска 78) дорожных знаков и дорожной разметки в соответствии с ГОСТом ( два раза в год обновлялись покраской 18 пешеходных переходов). Всего на территории муниципального образования имеется 469 дорожных знаков.

13. Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети муниципального образования город Медногорск в 2012-2014 году.

Запланированные по программе средства в сумме 8749,8 тыс. рублей освоены полностью, в том числе из местного бюджета 295,745 тыс. рублей. По индикаторам программы ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выполнен на площади 5331,5 кв. метров.

14. Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имуществен-ным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск на 2012-2016 годы

При реализации мероприятий программы были поставлены на кадастровый учет 15 земельных участков под автомобильными дорогами, 2 земельных участка под многоквартирными домами, 12 участков для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей, проведены геодезические и кадастровые работы в отношении 2 земельных участков, подготовлена документация по планировке территории в границах муниципального образования город Медногорск. Освоено финансовых средств местного бюджета в сумме 381,7 тыс. рублей.

15. Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2012-2016 годы

На 2013 год плановые затраты по программе предусматривались в сумме 5705,4 тыс. рублей. Финансирование предусматривалось за счет средств местного бюджета (1378,5 тыс. рублей), средств ОМС (3451 тыс. руб.) и внебюджетных (875,9 тыс. рублей). Все мероприятия программы, финансируемые из местного бюджета, выполнены и профинансированы на 100%, за счет внебюджетных средств на 89,2% и привлеченные средства (средства ОМС) лишь на 0,5%. Из-за отсутствия средств ОМС выполнены  непрограммные мероприятия противопожарной  безопасности за счет средств предпринимательской деятельности на сумму 191,67 тыс. рублей. Целевые индикаторы выполнены за счет установки систем автоматической пожарной сигнализации на объектах социального обеспечения, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Пожаров в местах с массовым пребыванием людей и причинением материального ущерба за отчетный период не было, за исключением единичных случаев в частном секторе.

16. Социальная поддержка граждан муниципального образования г. Медногорск на 2012-2014 годы

В 2013 году в программу были внесены изменения в связи с исключением отдельных мероприятий программы из-за отсутствия финансирования. Всего по программе запланировано средств в сумме 8137,4 тыс. рублей, освоено - 9123 тыс. рублей. Программа является комплексной и предприятия города из собственных средств  израсходовали на выполнение мероприятий программы средств больше, чем планировалось.  Финансирование мероприятий из местного бюджета выполнено с перевыполнением на 763,3 тыс. рублей. Перевыполнение по индикаторам составило:

1. доля граждан, которым оказана материальная помощь в отчетном году от общего количества обратившихся граждан за материальной помощью на 125;

2. доля граждан, которым оказана натуральная помощь в отчетном году от общего количества обратившихся граждан за натуральной помощью на 10%;

3. доля граждан, принявших участие в мероприятиях и акциях, от общего количества состоящих на учете в управлении социальной защиты населения (по категориям граждан, для которых проводится мероприятие) на 3%.

17. Дети Медногорска

Программа предусматривает основные направления социальной поддержки жизненного уровня детского населения. В 2013 году сохранена и укреплена сеть детских оздоровительных учреждений (12 оздоровительных лагерей различных видов и типов, 2 загородных), все дети школьного возраста 2530 человек были охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и занятости (на 100%). В санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнули 155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего израсходовано средств на охрану здоровья детей в сумме 1291,6 тыс. рублей, на выплату стипендий, дотаций, компенсаций, пособий детям-сиротам в сумме 3685,5 тыс. рублей.   Всего на реализацию программы использованы средства из всех источников финансирования в сумме 26773,4 тыс. рублей  в полном объеме.

18. Развитие торговли в городе Медногорске на 2012-2014 годы

Финансирование программы в 2012 году не предусматривалось. Программные мероприятия выполнены. Программа необходима для решения отраслевых проблем, задач по обеспечению качества и безопасности товаров, борьбы с контрафактной продукцией, решения ряда факторов, сдерживающих развитие торговли. По основным показателям программы целевые индикаторы выполнены. Превышение фактического выполнения розничного товарооборота составило 2,3%, обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей – 60,2 кв. метров. Плановые темпы роста розничного товарооборота на душу населения не выполнены

19. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы

Объём финансирования по программе освоен в полном объёме и составил 1318,16 тыс. рублей, выполнены все программные мероприятия в полном объёме.

20. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период до 2014 года

Общий объем финансирования программы за 2013 год составил 8037,3 тыс. рублей. в том числе за счет местного бюджета 3423,8 тыс. рублей. областного – 2637,5 тыс. рублей и федерального 1976 тыс. рублей. освоение средств составило 7657,9 тыс. рублей или 95,27%. Средства федерального и областного бюджета освоены полностью на 100%. Местного бюджета на 88,9%. Выполнение индикаторов программы приведено в приложении №1 (на двух листах).

В рамках реализации региональных программ повышения качества управления финансами и эффективности бюджетных расходов по областным критериям оценки город Медногорск набрал  наибольшее количество баллов и ему выделены бюджетные средства в сумме 1 млн. 976 тыс. рублей  для  стимулирования и поддержки развития муниципального образования.

21. Культура города Медногорска на 2012-2014 годы

В 2013 году плановое финансирование мероприятий исполнено почти полностью (на 99,97%): приобретались аппаратура, музыкальные инструменты  и костюмы для ДК «Металлург» и «Юбилейный», для детской школы искусств, оборудование и литература для библиотек. Выполненные мероприятия позволили выполнить  программные показатели и индикаторы.

За отчетный период было проведено 339 общественно значимых и культурных мероприятий. Количество досуговых мероприятий на одно учреждение культурно-досугового типа составило 113 единиц. Произошло увеличение количества учащихся детской школы искусств, принявших участие в конкурсах всех уровней и составило 313 человек. Ежегодные посещения библиотек составляют более 76 тысяч, удельный вес населения пользующегося услугами библиотек составил 39,7%.

В результате выполнения программы увеличилось число жителей города, вовлеченных в культурную жизнь муниципального образования.

22. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Медногорск на 2009-2012 годы

Программа направлена на улучшение условий и охраны труда, профилактику профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма в организациях и учреждениях. Финансовые затраты на реализацию программных мероприятий в 2013 году составили 89329,4 тыс. рублей при плане 75964,2 тыс. рублей, из них 97,4% составляют в основном средства предприятий, перевыполнивших плановое финансирование на 16% или 11,9 млн. рублей. Из местного бюджета на выполнение программных мероприятий израсходовано на 231,58 тыс. рублей больше: по программе 1193 тыс. рублей, фактически освоено 1425 тыс. рублей. Из шести программных индикаторов выполнены четыре. На невыполнение индикаторов как:

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих оказали влияние два предприятия: ООО «ММСК» и ООО «Уральская пивоваренная компания»;

- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике, связано с невыполнением плана мероприятий по аттестации рабочих мест по условиям труда.

23. Борьба с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в г. Медногорске на 2013-2015гг.

Программой предусматривалось финансирование мероприятий за счет средств предприятий и местного бюджета. Выполнение по программе составило  85,2%. Из местного бюджета израсходовано средств на дератизацию в полном объеме в соответствии с запланированными 110 тыс. рублей, за счет средств предприятий дератизация выполнена на 85% из-за невыделения средств в сумме 170 тыс. рублей на обработку от грызунов городского парка и городских кладбищ. Индикатор – отсутствие случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, выполнен.

24. Вакцинопрофилактика на 2013-2016 гг.

Для выполнения программы планировались средства на иммунизацию населения против гриппа и дизентерии в сумме 210 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 115. Фактически освоены средства в сумме 215,937 тыс. рублей и из местного бюджета 69,908 тыс. рублей. Индикаторы программы выполнены все: за отчетный период не зарегистрировано случаев вспышечной заболеваемости ОРВИ и гриппом в дошкольных учреждениях и школах, не зарегистрированы летальные случаи от заболевания гриппом, групповые случаи заболевания дизентерией.

25. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Медногорск на 2012-2014 годы

Финансовые средства на реализацию программы в местном бюджете отсутствуют. В этой связи по программе выполнялись мероприятия не предусматривающие финансовые затраты. Индикаторы программы по обучению муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, выполнены. 7 человек прошли обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» по  федеральному закону № 44-ФЗ.

26. Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015 годы

Финансирование программы планировалось лишь за счет средств местного бюджета в сумме 1062,2 тыс. рублей и выполнено на 100% за отчетный период. Запланированные мероприятия программы по ремонту системы электроснабжения выполнены полностью, пути эвакуации приведены в нормативное состояние. Выполнение запланированных индикаторов составило 100%.

Каждая ДЦП представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, экологического, социального развития муниципального образования город Медногорск.

Все программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Медногорск, которые определены в комплексном плане модернизации муниципального образования и Стратегии развития муниципального образования город Медногорск на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

По результатам мониторинга и  анализа реализации программ ответственные исполнители обосновывают изменение задач, количественных показателей, объемов финансирования. Все изменения в программах утверждаются постановлениями администрации города. За 2013 год в 18 программ были внесены изменения.

Главный специалист отдела по экономике,

торговле и развитию предпринимательства

администрации города                                                                                      Н.И. Еремина